## BACKLOG
BackLog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Estimativa | Prioridade | Status
Criar Script MySQL | Criar Script de criação de tabelas em MySQL de acordo com o DER do projeto | Essencial | M | 8 | 3 | Em Andamento
Desenvolver página Inicial Estática | Desenvolver em HTML, CSS e Javascript a página inicial estática. | Essencial | G | 13 | 4 | Em Andamento
Criar DER | Criar Diagrama-Entidade-Relacionamento do projeto. | Importante | GG | 21 | 1 | Concluído
Criar Protótipo da página Cadastro | Criar protótipo na plataforma Figma da página de cadastro de usuários do projeto. | Importante | G | 13 | 4 | Concluído
Criar Protótipo da página Inicial | Criar protótipo na plataforma Figma da página inicial do projeto. | Importante | G | 13 | 2 | Concluído
Criar Protótipo da página Login | Criar protótipo na plataforma Figma da página de login de usuários do projeto. | Importante | M | 8 | 3 | Concluído
Criar Protótipo página Dashboard | Criar protótipo na plataforma Figma da página de dashboard do projeto. | Importante | G | 13 | 6 | Concluído
Definir métricas Dashboard | Definir métricas e KPI's da Dashboard do projeto. | Essencial | M | 8 | 2 | Concluído
Criar protótipo da página de Inicio Login | Criar protótipo na plataforma Figma da página de inicio ao efetuar o login. | Importante | M | 8 | 5 | Concluído
Criar Protótipo página Comunidade | Criar protótipo na plataforma Figma da página de fórum e dúvidas. | Importante | M | 8 | 7 | Concluído
Adicionar o Banco de Dados na VM | Adicionar o Banco de Dados no MySQL Server da Máquina Virtual Lubuntu | Essencial | M | 8 | 11 | A Fazer
Aplicar API Web-data-viz nas páginas | Aplicar API Web Data Visualization para comunicação com o Banco de Dados do projeto. | Essencial | GG | 21 | 10 | A Fazer
Criar Documentação Completa do Projeto | Definir contexto e justificativa do projeto, além de definir os limites da aplicação no escopo | Essencial | M | 8 | 1 | A Fazer
Criar opção de comentários e curtidas na página fórum | Criar funcionalidades de comentários e curtidas nas postagens da página fórum | Desejável | G | 13 | 1 | A Fazer
Criar protótipo página Quiz | Definir e criar um padrão de estilização para a página de perguntas sobre o jogo Stardew Valley | Desejável | P | 5 | 3 | A Fazer
Desenvolver página Cadastro Estática | Desenvolver em HTML, CSS e Javascript a página cadastro estática. | Essencial | G | 13 | 6 | A Fazer
Desenvolver página Dashboard Estática | Desenvolver em HTML, CSS e Javascript a página dashboard estática. | Essencial | G | 13 | 8 | A Fazer
Desenvolver página Comunidade Estática | Desenvolver em HTML, CSS e Javascript a página fórum estática. | Essencial | G | 13 | 9 | A Fazer
Desenvolver página Inicio Login Estática | Desenvolver em HTML, CSS e Javascript a página de início ao entrar com login no website. | Essencial | G | 13 | 7 | A Fazer
Desenvolver página Login Estática | Desenvolver em HTML, CSS e Javascript a página login estática. | Essencial | M | 8 | 5 | A Fazer
Desenvolver página Quiz | Desenvolver em HTML, CSS e Javascript a página de Quiz sobre o jogo Stardew Valley | Desejável | GG | 21 | 4 | A Fazer
Criar perguntas para um quiz sobre o jogo | Criar 8 perguntas para um quiz sobre o jogo Stardew Valley, incluindo perguntas fáceis e aester eggs sobre o jogo | Desejável | P | 5 | 2 | A Fazer